## Slide 1: Presentación SPMP
Deltasoft
SPMP
Por Deltasoft

## Slide 2: Visión
GDevLink busca:
  Facilitar contacto entre desarrolladores y proyectos de desarrollo de videojuegos.
  Fomentar ayudua mutua entre desarrolladores de videojuegos.
Notes: Juan Carlos

## Slide 3: Propósito
Desarrollar una aplicación web que sirva como plataforma a través de la cual los desarrolladores de videojuegos aficionados puedan:
  Crear sus propios proyectos.
  Seguir el proceso de desarrollo de proyectos de videojuegos de su interés.
  Encontrar y aplicar para posiciones vacantes en proyectos.
  Intercambiar conocimiento entre sí.
Notes: Juan Carlos

## Slide 4: Alcance
Funcionalidades que les permitan a los usuarios crear y gestionar su cuenta.
Funcionalidades que les permitan a los usuarios crear y gestionar proyectos.
Funcionalidades que permitan publicar y aplicar para posiciones vacantes en proyectos.
Funcionalidades que les permitan a los usuarios hacer preguntas y responderlas.

## Slide 5: Entregables
Se establecerán tres entregas con sus respectivas fechas:
9 sept/20
16 oct/20
Semana del 23 noviembre
SDD
SRS
SPMP
El cliente se mantendrá actualizado del progreso del proyecto
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Notes: Gabriel Gomez Corredor

## Slide 6: Modelo de Ciclo de Vida
Miembros del equipo:
Dueño del producto
Scrum master
Equipo Scrum
Resivión y retrospectiva del Sprint
Notes: Santiago Caroprese

## Slide 7: Lenguajes y Herramientas
Documentación
Desarrollo:
Control de versiones
Diseño y diagramas
Comunicación y coordinación:
  Trello
  Whatsapp
  Hangouts
Notes: Santiago Caroprese
Criterios
-Impuestos por stakeholders o interfaces externas
-Facil accseso
-Conocimiento previo
-Facilidad que trae

## Slide 8: Stakeholders
Carlos Andrés Parra
  Motivador y guía
  Principal responsable de la aceptación del producto
  Establece requisitos formales
Usuarios
  Harán uso del producto
  No tienen responsabilidades en la fase de desarrollo
Integrantes del proyecto
  Hacen parte del desarrollo del proyecto, pero también son clientes
  Establecen y aceptan requisitos funcionales
Notes: Presenta Daniel Hernandez

## Slide 9: Organigrama
Notes: Presenta Daniel Hernandez
Responsabilidades:
Juan Carlos Suarez –Product Owner
-Comunicación stakeholders
-Coordinación y documentación de reuniones
-Evalua progreso y revisa cumplimiento con requisitos
Santiago Caroprese
-Consistencia a lo largo del proyecto y en todas sus secciones
Gabriel Gomez
-Responsible requisitos/especificaciones y su aplicación
Juan Pablo Mendez
-Registro de cambios y avances
Diego burgos
-Manejo y evaluación de aspectos de calidad
Daniel Hernandez – Scrum Master
-Mantener equilibrio entre integrantes, desarrollo y resultado.
-Asegurar aplicación de artefactos del modelo del ciclo de vida

## Slide 10: Estimación
Sprint 1
Sprint 2
Sprint 0
8 horas c/u.
1 semana.
6 Integrantes.
48 horas semanales.
Documento: 96 horas
Total horas: 192 -> 4 semanas
Documento: 96 Horas
Desarrollo: 96 horas
Historias de usuario: 14
Puntaje historias: 95
Total horas: 240 -> 5 semanas
Documento: 48 Horas
Desarrollo: 192 horas
Historias de usuario: 21
Puntaje historias: 113
* Poker Scrum en "Plan IT poker"
Notes: Diego Burgos

## Slide 11: Inicio del Proyecto
Reunión.
Herramientas y lenguajes.
Asignación de tareas.
Plan de capacitación.
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.
Notes: Juan Pablo Mendez

## Slide 12: WBS
Notes: Presenta Daniel Hernandez
3 Componentes de trabajo
Componentes de Funcionalidad
Importante para Descripción y relación de precedencia de las actividades

## Slide 13: WBS
Notes: Presenta Daniel Hernandez
Componentes de trabajo
Componentes de Funcionalidad

## Slide 14: WBS
Notes: Presenta Daniel Hernandez
Componentes de trabajo
Componentes de Funcionalidad

## Slide 15: Diagrama de Gantt
Notes: Juan Carlos

## Slide 16: Presupuesto
Actividad | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre
Ingresos | $ - | $ - | $ - | $ -
Gastos | $ 2.400.000 | $ 8.100.000 | $ 12.900.000 | $ 7.200.000
Planeación del Sprint | $ - | $ 900.000 | $ 900.000 | $ -
Desarrollo del Sprint | $ - | $ 2.400.000 | $ 7.200.000 | $ 4.800.000
Revisión del Sprint | $ - | $ - | $ 600.000 | $ 600.000
Retrospectiva del Sprint | $ - | $ - | $ 600.000 | $ 600.000
SPMP | $ 2.400.000 | $ 2.400.000 | $ - | $ -
SRS | $ - | $ 2.400.000 | $ 2.400.000 | $ -
SDD | $ - | $ - | $ 1.200.000 | $ 1.200.000
Flujo de caja libre | -$ 2.400.000 | -$ 8.100.000 | -$ 12.900.000 | -$ 7.200.000
Notes: Santiago Caroprese

## Slide 17: Administración de Requisitos
Durante el sprint solo se aceptan cambios no significativos.
Cualquier Nuevo requisito es informado al dueño del producto.
Durante la planeación del Sprint se decide sobre el Nuevo requisito
Notes: Santiago Caroprese

## Slide 18: Monitoreo y Control del Progreso
Puntos de historia como cantidad de trabajo.
Si hay puntos arriba de la recta esperada, se discuten los motivos en el Scrum semanal.
Para considerer algo hecho:
  Requisitos funcionales.
  Criterios de aceptación.
  Completar las pruebas.
  Documentación minima.
Notes: Juan Carlos

## Slide 19: Cierre del Proyecto
Seguimiento por cada entrega.
Detectar y corregir errores.
Post-mortem de cada fase.
This Photo by Unknown author is licensed under CC BY-SA.
Notes: Juan Pablo Mendez

## Slide 20: Entrega del Producto
Los entregables:
Documento SPMP
Documento SRS
Documento SDD junto con el software final
Con el cliente:
Reunión con el cliente para desplegar e introducir el proyecto
El cliente probara todas las funcionalidades del software para validar su correcto funcionamiento
El cliente dictara su veredicto
Notes: Gabriel Gomez Corredor

## Slide 21: Análisis y Administración de Riesgos
Notes: Diego Burgos

## Slide 22: Administración de la Configuración
Items de configuracion.
Control de versiones.
Integracion continua.
Pruebas unitarias
Codigo fuente
Notes: Juan Pablo Mendez

## Slide 23: Control de Calidad
Notes: Diego Burgos