## Slide 1: GDevLink Sustentación Final

## Slide 2: Postmortem

## Slide 3: Planeación vs. Ejecución Real
Puntos completados Sprint 2: 179/179
Puntos completados Sprint 1: 67/108
Notes: Al llegar a la fecha límite del primer sprint, todavía faltaban muchos puntos de historia por implementar, por lo que este sprint se extendió una semana después de la entrega.
De todos modos, fue necesario pasar parte de las historias del primer sprint al segundo sprint.
La velocidad incrementó significativamente en el segundo sprint, dado que en el primer sprint estuvimos configurando aspectos del proyecto que no se vieron reflejados en el burndown chart y hasta ahora muchos de los miembros se estaban familiarizando con el framework y con la programación web.

## Slide 4: Planeación vs. Ejecución Real
Total: 246 pts
Notes: Velocidad muy variable. La carga académica influye mucho sobre lo que cada quien puede avanzar cada semana. En un ambiente laboral, seguramente se evidenciaría un ritmo mucho más constante.
Desde el principio teníamos presupuestado trabajar más en el segundo sprint porque teníamos más tiempo, pero, dado que hubo historias del sprint 1 que no se implementaron, tocó incrementar la carga del sprint 2.

## Slide 5: Tiempo Invertido
8 horas semanales × 6 integrantes = 48 horas semanales
Planeación de sprint: 3 horas (en promedio)
Retrospectiva de sprint: 45 minutos (en promedio)
Weekly Scrum: 32 minutos (en promedio)

## Slide 6: Scrum
Facilidad para adaptarse
  Tiempos de trabajo
  Diseño vs Implementación
  Estructura de trabajo
Tiempos cortos
Cruces con otras actividades
No se pudo aprovechar por completo

## Slide 7: Elección de Herramientas
En general, consideramos que las herramientas escogidas fueron adecuadas.
Hubiera sido conveniente buscar más Frameworks para front-end.
Hubiera sido conveniente considerar el despliegue desde antes.

## Slide 8: Retrospectiva de la estrella de mar
Comenzar a hacer
Establecer metas semanales (número de puntos de historia para completar en la semana) y evaluar el progreso a través de burndown chart.
Que cada miembro del grupo escoja las tareas pendientes cuando tenga tiempo, con el objetivo de que el grupo sea autogestionado y evitar los cuellos de botella.
Que cada miembro ejerza un papel de liderazgo desde su rol.

## Slide 9: Retrospectiva de la estrella de mar
Más de
Hacer revisiones del documento, de tal manera que todos los integrantes revisen lo que hicieron los demás.
Hacer revisiones cruzadas del código, de tal manera que los integrantes revisen el código de sus compañeros.
Hacer pruebas de código, exhaustivas, guiadas por la especificación de los casos de uso.
Discutir decisiones o dudas relacionadas con el proyecto en espacios en los que todos los integrantes puedan participar.

## Slide 10: Retrospectiva de la estrella de mar
Seguir haciendo
Hacer reuniones semanales para hablar acerca del progreso del trabajo, haciendo más énfasis en el establecimiento de metas y el progreso para cumplirlas.
Dividir los documentos en secciones para asignar a uno o más integrantes, dependiendo de su complejidad.

## Slide 11: Retrospectiva de la estrella de mar
Menos de
Discutir decisiones o dudas relacionadas con el proyecto solo con algunos integrantes.
Dejar de hacer
Asignar todas las tareas al principio del sprint.

## Slide 12: Proceso de Calidad
Rendimiento de Equipo
Desarrollo
Documentación.

## Slide 13: Manejo de Versiones

## Slide 16: Balance
Todas las funcionalidades fueron implementadas, pero hubiera sido bueno tener más tiempo para pulir detalles.
Trabajar con un framework nuevo supuso un reto.
Problemas de comunicación menores.
Cambios frecuentes en partes del diseño -> ágil
Guía de estilo de programación, buenas prácticas.
El ambiente académico en el que se desarrolló el proyecto supuso un reto.
Deuda técnica.
Despliegue.

## Slide 17: Diseño de la Aplicación

## Slide 18: Casos de Uso

## Slide 19: Patrones Utilizados
Patrón Arquitectural MVC
Patrones de Diseño
Alta cohesión
Controlador

## Slide 20: Diagrama de Componentes

## Slide 21: Diagrama de Despliegue

## Slide 22: Diagramas de Clases

## Slide 23: Componente Controlador

## Slide 24: Componente Controlador Chat

## Slide 25: Componente Usuarios

## Slide 26: Componente Proyectos

## Slide 27: Componente Comunicación

## Slide 28: Componente Vacantes

## Slide 29: Componente Preguntas

## Slide 30: Mapa de Navegación

## Slide 31: Plan de Pruebas
Funcionales
Caja Blanca
Caja Negra
Carga

## Slide 32: Funcionales
Unitarias
  Verificaciónones de "Usuario"

## Slide 33: Funcionales
Integración
  Creación de usuario, proyecto y vacante

## Slide 34: Prueba de rendimiento

## Slide 35: Prueba de Usabilidad

## Slide 36: Demo